## Planning Général
🏥 HÔPITAL MUNICIPAL — PLANNING PROJET (22 Avril → 20 Juin 2025)
NDIAYE Oumou Awa (Réseau & Sécurité) · GUNET Alexandre (Cloud & Systèmes) · Rendu : 20 Juin 2025 · 59 jours au total
Tâche | Resp. | Priorité | Statut | S1 22-23/04 | S2 27-30/04 | S3 06-12/05 | S4 13-19/05 | S5 20-26/05 | S6 27/05-02/06 | S7 03-09/06 | S8 10-12/06 | S8 12-16/06 🏁 | Notes
── SPRINT 1 — Cadrage (22 Avril – 5 Mai)
Plan d'adressage IP + VLANs | Awa | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | [8 empty] | Excel livré avec redondance
Schéma réseau logique Draw.io | Alexandre | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | [8 empty] | Double FW HA + HSRP
Schéma réseau physique Draw.io | Awa | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | █ | [7 empty] | 3 bâtiments + salle serveurs
Schéma BDD SQL + NoSQL | Alexandre | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | [8 empty] | Draw.io livré
Planning projet + GitHub/Trello | Awa+Alexandre | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | [8 empty] | Backlog + repo Git
Présentation intermédiaire | Awa+Alexandre | 🔴 Haute | ✅ Fait | █ | █ | [7 empty] | PowerPoint livré
── SPRINT 2 — Infra Réseau (5 – 19 Mai)
[5 empty] | █ | █
Installation pfSense VirtualBox | Awa | 🔴 Haute | 🔄 En cours |  | █ | [7 empty] | VM pfSense opérationnelle
Réseaux internes VirtualBox (VLANs) | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  | █ | █ | [6 empty] | 1 réseau interne / VLAN
Config VLANs + DHCP pfSense | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  | █ | [6 empty] | 5 VLANs + MGMT routés
ACLs + règles pare-feu pfSense | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  | █ | █ | [5 empty] | Matrice des flux
VPN SSL télétravail | Awa | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire |  |  |  | █ | [5 empty] | OpenVPN sur pfSense
Tests connectivité inter-VLAN | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  | █ | [5 empty] | Screenshots ping OK/KO
── SPRINT 3 — Serveurs + AWS (19 Mai – 2 Juin)
SRV-AD-01 Active Directory | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  | domaine hopital.local
SRV-AD-02 Réplica HA | Awa | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | Réplication AD
SRV-SQL-01 + SQL-02 Always On | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  | Failover auto testé
SRV-FILE-01 NAS | Awa | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | Partages réseau
AWS VPC + Subnets | Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  | █ | █ | [5 empty] | Région eu-west-3 Paris
AWS Security Groups | Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  | █ | [5 empty] | Règles entrée/sortie
EC2 + Docker + Nginx (portail) | Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  | Portail patient HTTPS
S3 sauvegarde chiffrée AES-256 | Alexandre | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | Lifecycle policy
── SPRINT 4 — Linux + DevOps (26 Mai – 9 Juin)
SRV-MONGO-01 MongoDB | Awa | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire | [5 empty] | █ |  |  |  | Collections logs + résultats
SRV-SIEM-01 Wazuh | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [5 empty] | █ | █ |  |  | Dashboard + agents VMs
Simulation anomalie SIEM | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [6 empty] | █ |  |  | Screenshot alerte pour oral
CI/CD GitHub Actions | Alexandre | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire | [5 empty] | █ | █ |  |  | Build + deploy Docker auto
Comparatif TCO AWS vs On-Premise | Alexandre | 🟡 Moyenne | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | Tableau coûts Excel
BDD SQL : installation + sécurité | Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  | Rôles + permissions
── SPRINT 5 — PCA/PRA + Tests (9 – 16 Juin)
PCA/PRA scénarios réseau | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [6 empty] | █ | █ |  | Panne FW, FAI, cyberattaque
PCA/PRA scénarios cloud/data | Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [6 empty] | █ | █ |  | Perte S3, EC2 down
Politique sécurité (règles FW) | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [6 empty] | █ |  |  | Export règles pfSense
Export VDI + envoi à l'ami | Awa | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [6 empty] | █ | █ |  | 8 VDI + doc config
Tests infra complète | Awa et Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [7 empty] | █ |  | Toutes VMs ensemble
── SPRINT 6 — Rendu Final (16 – 20 Juin 🏁)
Documentation technique finale | Awa et Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [7 empty] | █ | █ | Schémas + configs + justif.
Corrections post-tests | Awa+Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [7 empty] | █ |  | Bugs identifiés
Préparation oral final (25 min) | Awa et Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [7 empty] | █ | █ | Slides + démo live
Répétition à blanc | Awa et Alexandre | 🔴 Haute | ⏳ À faire | [8 empty] | █ | Avant le jour J
🏁 RENDU FINAL — 20 JUIN | Awa et Alexandre | 🔴 DEADLINE | ⏳ À faire | [8 empty] | █ | Date limite absolue !

## Calendrier Détaillé
📅 CALENDRIER DÉTAILLÉ — 22 Avril au 20 Juin 2025
59 jours · 8,5 semaines · NDIAYE Oumou Awa & GUNET Alexandre
Semaine | Dates | Focus Personne A | Focus Personne B | Livrable attendu
S1 | 22 – 28 Avril | ✅ Schémas Draw.io + Plan IP | ✅ Schéma BDD Draw.io | Présentation intermédiaire ✅
S2 | 29 Avr – 5 Mai | Packet Tracer + pfSense install | GitHub + Trello + AWS compte | Maquette PT démarrée
S3 | 6 – 12 Mai | pfSense VLANs + réseaux VirtualBox | AWS VPC + Subnets créés | VLANs routés sur pfSense
S4 | 13 – 19 Mai | ACLs + VPN pfSense + tests | Security Groups + EC2 lancé | Pare-feu configuré + VPN OK
S5 | 20 – 26 Mai | SRV-AD-01/02 + SRV-SQL-01 | Docker + Nginx + S3 + TCO | AD fonctionnel + Docker déployé
S6 | 27 Mai – 2 Juin | SRV-SQL-02 + SRV-FILE-01 | BDD SQL install + sécurité | SQL Always On HA testé
S7 | 3 – 9 Juin | MongoDB + Wazuh SIEM + alertes | CI/CD GitHub Actions | SIEM opérationnel + alerte simulée
S8 | 10 – 16 Juin | PCA/PRA + export VDI + tests | PCA/PRA cloud + corrections | Tests infra complète OK
S9 | 17 – 20 Juin 🏁 | Docs finale + oral final | Docs finale + oral final | 🏁 RENDU 20 JUIN

## Tâches NDIAYE Oumou Awa
👩‍💻 NDIAYE Oumou Awa — Réseau & Sécurité — Tâches avec Dates
VirtualBox (pfSense + Windows Server + Ubuntu) + Packet Tracer + Draw.io + PCA/PRA
# | Tâche | Outil | Date début | Date fin | Statut | Livrable
R1 | Plan d'adressage IP + VLANs | Excel | 22/04 | 28/04 | ✅ Fait | Fichier Excel complet + redondance
R2 | Schéma réseau logique Draw.io | Draw.io | 22/04 | 28/04 | ✅ Fait | Fichier .drawio logique
R3 | Schéma réseau physique Draw.io | Draw.io | 22/04 | 05/05 | ✅ Fait | Fichier .drawio physique
R4 | Planning + GitHub + Trello | Excel/GitHub | 22/04 | 28/04 | ✅ Fait | Planning 9 semaines + repo Git
P1 | Maquette Packet Tracer | Packet Tracer | 29/04 | 12/05 | 🔄 En cours | Fichier .pkt VLANs fonctionnels
P2 | Installation pfSense VirtualBox | VirtualBox | 29/04 | 05/05 | 🔄 En cours | VM pfSense opérationnelle
P3 | Réseaux internes VirtualBox | VirtualBox | 29/04 | 12/05 | ⏳ À faire | 6 réseaux internes créés
P4 | Config VLANs + DHCP pfSense | pfSense | 06/05 | 12/05 | ⏳ À faire | 5 VLANs + MGMT routés
P5 | ACLs + règles pare-feu | pfSense | 13/05 | 19/05 | ⏳ À faire | Matrice des flux respectée
P6 | VPN SSL télétravail | pfSense | 13/05 | 19/05 | ⏳ À faire | Connexion VPN fonctionnelle
P7 | Tests connectivité inter-VLAN | pfSense | 13/05 | 19/05 | ⏳ À faire | Screenshots ping OK/KO
W1 | SRV-AD-01 Active Directory | VirtualBox | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Domaine hopital.local créé
W2 | SRV-AD-02 Réplica HA | VirtualBox | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Réplication AD confirmée
W3 | SRV-SQL-01 + Always On HA | VirtualBox | 20/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Base SQL dossiers patients
W4 | SRV-SQL-02 Réplica | VirtualBox | 27/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Failover automatique testé
W5 | SRV-FILE-01 NAS | VirtualBox | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Partages réseau accessibles
L1 | SRV-MONGO-01 MongoDB | VirtualBox | 27/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Collections logs + résultats
L2 | SRV-SIEM-01 Wazuh | VirtualBox | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Dashboard Wazuh accessible
L3 | Agents Wazuh sur toutes VMs | Wazuh | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Tous agents visibles
L4 | Simulation anomalie + alerte SIEM | Wazuh | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Screenshot alerte pour oral
E1 | PCA/PRA scénarios réseau | Word/Notion | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Doc PCA/PRA réseau complet
E2 | Politique sécurité (règles FW) | pfSense+Word | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Export règles pfSense documenté
E3 | Export VDI + envoi à l'ami | VirtualBox | 10/06 | 16/06 | ⏳ À faire | 8 fichiers VDI + doc config
E4 | Tests infra complète | VirtualBox | 10/06 | 16/06 | ⏳ À faire | Toutes VMs fonctionnelles ensemble
F1 | Documentation finale + slides oral | PowerPoint | 17/06 | 20/06 | ⏳ À faire | Présentation 25 min prête

## Tâches GUNET Alexandre
👨‍💻 GUNET Alexandre — Cloud & Systèmes — Tâches avec Dates
AWS (VPC + EC2 + S3 + Docker + Nginx) + BDD SQL/NoSQL + CI/CD GitHub Actions + PCA/PRA
# | Tâche | Outil | Date début | Date fin | Statut | Livrable
D1 | Schéma BDD SQL (Merise/UML) | Draw.io | 22/04 | 28/04 | ✅ Fait | Schéma entités-relations
D2 | Schéma BDD NoSQL (MongoDB) | Draw.io | 22/04 | 28/04 | ✅ Fait | Schéma collections MongoDB
C1 | Compte AWS Free Tier + budget alert | AWS Console | 29/04 | 05/05 | ⏳ À faire | Compte AWS opérationnel
C2 | VPC + 5 Subnets AWS | AWS VPC | 06/05 | 12/05 | ⏳ À faire | VPC 192.168.0.0/16 configuré
C3 | Security Groups AWS | AWS EC2 | 13/05 | 19/05 | ⏳ À faire | Règles entrée/sortie documentées
C4 | VPN Gateway ↔ pfSense | AWS VPN | 13/05 | 19/05 | ⏳ À faire | Tunnel IPSec actif
C5 | EC2 Ubuntu + Docker installé | AWS EC2 | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Instance EC2 accessible SSH
C6 | Container portail patient | Docker | 20/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Image Docker fonctionnelle
C7 | Nginx reverse proxy HTTPS | Nginx | 27/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Accès HTTPS via Nginx
C8 | S3 + chiffrement AES-256 | AWS S3 | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Bucket S3 chiffré + lifecycle
C9 | Comparatif TCO AWS vs On-Premise | Excel | 20/05 | 26/05 | ⏳ À faire | Tableau comparatif coûts
D3 | BDD SQL install + tables | SQL Server | 20/05 | 02/06 | ⏳ À faire | BDD dossiers patients créée
D4 | Sécurité BDD (rôles + accès) | SQL Server | 27/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Rôles + permissions définis
D5 | MongoDB + collections | MongoDB | 27/05 | 02/06 | ⏳ À faire | Collections logs + résultats
V1 | Pipeline CI/CD GitHub Actions | GitHub | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Build + deploy auto sur EC2
V2 | Versionner scripts + configs | Git | 22/04 | 20/06 | 🔄 En cours | Commits réguliers
P1 | PCA/PRA scénarios cloud/data | Word/Notion | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Procédures restauration S3/SQL
P2 | Alertes AWS CloudWatch | AWS | 03/06 | 09/06 | ⏳ À faire | Alertes CPU/mémoire/réseau actives
F1 | Documentation finale + slides oral | PowerPoint | 17/06 | 20/06 | ⏳ À faire | Présentation 25 min prête